## Plan de trabajo
[10 empty] | Código: | SII_DYD_01
[10 empty] | Versión: | 1
| Fecha de producción | 2024-09-24 | [6 empty] | Avance real |  | 14.49%
| Fecha planeada de finalización | 2024-10-10 | [6 empty] | Avance previsto |  | 14.49%
| Excelente | Avance real igual o mayor al previsto
| Atrasado | 20% | 50%
| Critico | Avance real con retraso mayor a | 50%
Plan de trabajo
# | Etapa | Actividad | Responsable | Fecha inicio programada | Fecha fin programada | Avance real (%) | Avance previsto (%) | Fecha inicio real | Fecha fin real | Estado | Observaciones / Notas / Avances
1 | Producción | Actividad 1 | pepito perez | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 100% | 100% | 2024-09-24 | 2024-09-24 | en proceso | dosificasion de insunos
2 |  | Actividad 2 | galinzes galindez | 2024-09-24 | 2024-10-05 | 35% | 8% | 2024-09-26 | 2024-10-10 | retrasado | mojado de Pan
3 |  | Actividad 3 | alejandro sanchez | 2024-09-24 | 2024-10-05 | 52% | 8% | 2024-09-27 | 2024-10-11 | retrasado | moldeo del Pan
4 |  | Actividad 4 | ancisar cevallos | 2024-09-24 | 2024-10-05 | 55% | 8% | 2024-09-28 | 2024-10-12 | retrasado | leudado del Pan
5 |  | Actividad 5 | ana Critina | 2024-09-24 | 2024-10-09 | 54% | 6% | 2024-09-29 | 2024-10-13 | retrasado | empaquetado y distribución
6
7 | Materia Prima | Insumo1 | harina de trigo | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 100% | 100% | 2024-09-24 | 2024-09-24 | a tiempo
8 |  | Insumo2 | matequilla | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 100% | 100% | 2024-09-24 | 2024-09-24 | a tiempo
9 |  | Insumo3 | sal | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 100% | 100% | 2024-09-24 | 2024-09-24 | a tiempo
10 |  | Insumo4 | levadura | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 100% | 100% | 2024-09-24 | 2024-09-24 | a tiempo
11 |  | Insumo5 | agua | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 100% | 100% | 2024-09-24 | 2024-09-24 | a tiempo
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
[6 empty] | 14.49% | 14.49%
Plan De Trabajo Pan & Arte Yumbo